## Версия 1
№ | Задача | Результат | Оценка мин | Оценка макс | Затрачено
| TheSphinx | Менеджер паролей, хранящий данные в зашифрованном виде на облаке. | 205 | 380 | 225
1 | Ядро | Модуль, содержащий ключевые модели и алгоритмы. | 75 | 145 | 105
1.1 | Юзер | Модель аккаунта с данными для подключения к облаку. | 5 | 10 | 7
1.2 | Аккаунт | Модель, содержащая Id, ресурс, логин и пароль, а также список дополнительных учётных данных. | 20 | 35 | 18
1.3 | Контекст | Класс, отвечающий за локальное хранение юзера, аккаунтов, введённых во время текущей сессии паролей. | 15 | 30 | 42
1.4 | Интерфейс сетевой логики | Интерфейс, определяющий протокол отправки и загрузки данных. | 5 | 10 | 16
1.5 | Логика шифрования | Класс, позволяющий зашифровать и дешифровать строку на основе пароля. | 30 | 60 | 22
2 | Модуль работы с Яндекс.Диск'ом | Модуль, позволяющий отправлять и загружать на Яндекс.Диск. | 30 | 60 | 20
2.1 | Реализация сетевой логики | Реализация интерфейса сетевой логики. | 30 | 60 | 20
3 | Консольное приложение | Модуль, дающий пользователю возможность взаимодействовать с системой посредством консоли. | 100 | 175 | 100
3.1 | Вход | При запуске пользователю необходимо ввести два пароля. Первый пароль расшифрует локальное хранилище, а второй зашифрованные поля. | 15 | 25 | 25
3.2 | Изменение паролей | Команда, позволяющая изменить пароли шифрования. Данные полностью расшифровываются старыми паролями и зашифровываются новыми. | 15 | 25 | 8
3.3 | Изменение данных юзера | Команда, позволяющая задать новые данные для подключения, указывая поля и значения. Данные должны проверяться на корректность сетевой логикой. | 20 | 30 | 21
3.4 | Создание аккаунта | Команда, позволяющая создать новый аккаунт. | 25 | 45 | 7
3.5 | Просмотр аккаунта | Команда, позволяющая по Id получить все данные аккаунта. | 5 | 10 | 6
3.6 | Изменение полей аккаунта | Команда, позволяющая по id и названию поля установить новое его значение. | 5 | 10 | 17
3.7 | Удаление аккаунта | Команда, позволяющая по id удалить аккаунт. | 5 | 10 | 5
3.8 | Работа с облаком | Команды, позволяющие отправлять и загружать данные с облака. | 10 | 20 | 11

## Заметки
№ | Версия | Задача | Текст